**Приложение 1.** **Дорожная карта проекта «PRO100 люблю читать»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные**  |
| 1 | Консультация для педагогов «Приемы организации сотрудничества учителя с младшими школьниками и их родителями по привитию детям любви к чтению» | август 2016 | Водянова Т.А. |
| 2. | Изучение состояния чтения детей. 1. Проведение анкетирования родителей «Знаете ли вы своего ребёнка?»
2. Ассоциативный эксперимент
 | сентябрь 2016 | Кл.руководители 2-х классовКл.руководители 3-х классов |
| 3. | Составление списка рекомендуемой литературы для домашнего семейного чтения с учётом возрастных особенностей | 1 раз в 3 месяца | Кл.руководители 1-4 классов |
| 4. | Организация выставок книг к определённым датам и дням рождений писателей. **«110 лет** со дня рождения русского детского поэта **Агнии Барто»****«230 лет** со дня рождения немецкого писателя, **Вильгельма Гримма»****«90 лет** со дня рождения русской поэтессы **Эммы Мошковской»**  | октябрь 2016февраль 2017апрель 2017 | Кл.руководители 1-4 классов |
| 5. |  Организация мероприятия в школьной библиотеке. Библиокафе «Детские журналы» | сентябрь2016 | Лукьянова Н.А., библиотекарь |
| 6. | Организация конкурса рисунков «Моя любимая сказка» | сентябрь 2016 | Кл.руководители 2-4 классов |
| 7. | Конкурс ведения и оформлению читательских дневников «Я читаю!» | октябрь 2016 | Кл.руководители 4-х классов |
| 8. | Акция «Читаем детям на ночь» | ноябрь 2016 |  Кл.руководители 1-х классов |
| 9. | Реализация проекта «Книжка-малышка для дошкольника» | ноябрь 2016 | Кл.руководители 2-х классов |
| 10. | Организация круглого стола. Выставка презентация книг «Самая старая книга моей домашней библиотеки» | декабрь 2016 | Кл.руководители 4-х классов |
| 11. |  ШМО «[Развитие интеллектуальных способностей детей методами создания проблемных ситуаций на уроках и во внеурочной деятельности в условиях ФГОС](http://vejdelevka-school.narod.ru/d1SHVI.doc). Современные формы и методы работы на уроках литературного чтения» | январь 2017 | Водянова Т.А., Ермолаева С.В. |
| 12. | Организация Недели литературного чтения в начальных классах | январь 2017 | Водянова Т.А, учителя начальных классов |
| 13. | Организация буккроссинга в начальных классах «100 книг, прочитанных вместе с родителями» | январь – май 2017 | Кл.руководители 1-4 классов |
| 14. | Флешмоб «Страница из любимой книги»  | февраль 2017 | Лукьянова Н.А., библиотекарь |
| 15. | Организация конкурса буктрейлеров «Любимые книги нашего класса. Прочитай и ты!» | март 2017 | Кл.руководители 1-х классов |
| 16. | Издание буклета «Книга против компьютера» | апрель 2017 |  Кл.руководители 3-х классов |
| 17. | Организация конкурса «Лучший читатель класса» | май 2017 |  Кл.руководители 4-х классов |
| 18. | Обобщение опыта работы по организации семейного чтения. | май 2017 | Водянова Т.А. |
| 19. | Популяция мероприятий проекта в СМИ | в течение года | Водянова Т.А.  |